## Diagrama
[13 empty] | Inicio proyecto |  | 2023-02-15
[13 empty] | desplazar semana |  | 1
[17 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17
Orden de tareas | Número de tarea | Nombre tarea |  |  | Optimista(a) | Mas probable(m) | Pesimista(b) | Tiempo estimado(te) | Recurso | Valor por tarea $ |  |  | Predecesora | time axis 2023-02-13 to 2023-04-23
[14 empty] | Progreso | Inicio | Fin | time axis 2023-02-13 to 2023-04-23
- | 1 | Implementar software de facturación | [7 empty] | 5702666.6667 | 10000
| 2023-01-01 |  | Levantar requerimientos | [6 empty] | 1478666.6667 | 15000
A | 1.1.1 |  |  | Definir requerimiento | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 320000 | 11000 |  | - | 0% | 2023-02-14 | 2023-02-17
B | 1.1.2 |  |  | Realizar caso de uso | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 360000 |  |  | A | 0% | 2023-02-20 | 2023-02-22
C | 1.1.3 |  |  | Validar requerimiento | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 176000 |  |  | B | 0% | 2023-02-23 | 2023-02-24
D | 1.1.4 |  |  | Elaborar cronograma | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 160000 |  |  | C | 0% | 2023-02-27 | 2023-02-28
E | 1.1.5 |  |  | Cotizar valor de empleados | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 360000 |  | Costo por tiempo* valor por hora * tiempo estimado * 8 | D | 0% | 2023-03-01 | 2023-03-03
F | 1.1.6 |  |  | Identificar un FRAMEWORK PHP para la realización del software | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 3 | 102666.6667 |  |  | A | 0% | 2023-02-20 | 2023-02-23
- | 1.2 |  | Análisis de requerimientos | [6 empty] | 1109333.3333
G | 1.2.1 |  |  | Identificar los requerimientos duplicados o contradictorios | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1 | 93333.3333 |  |  | C | 0% | 2023-02-27 | 2023-02-28
H | 1.2.2 |  |  | Agrupar los requerimientos en categorías o áreas funcionales | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2 | 140000 |  | a+4m+b/6 | G | 0% | 2023-03-01 | 2023-03-03
I | 1.2.3 |  |  | Priorizar los requerimientos en función de su importancia y urgencia | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 3 | 102666.6667 |  |  | H | 0% | 2023-03-06 | 2023-03-09
J | 1.2.4 |  |  | Establecer un plan de acción para abordar los requerimientos | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 1 | 173333.3333 |  |  | I | 0% | 2023-03-10 | 2023-03-11
K | 1.2.5 |  |  | Documentar los requerimientos aceptados | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 600000 | 10000 |  | I,H | 0% | 2023-03-13 | 2023-03-15
- | 1.3 |  | Desarrollar primera épica: Desarrollo de UI/UX | [6 empty] | 2428000 | 15000
L | 1.3.1 |  |  | Investigar y analizar la experiencia del usuario actual | 5 | 2 | 6 | 3.1667 | 3 | 278666.6667 | 11000 |  | A | 0% | 2023-02-20 | 2023-02-23
M | 1.3.2 |  |  | Diseñar wireframes y prototipos de la interfaz | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 240000 |  |  | L | 0% | 2023-02-24 | 2023-02-25
N | 1.3.3 |  |  | Desarrollar la interfaz gráfica y estilos visuales | 10 | 12 | 14 | 12 | 2 | 1440000 |  |  | M | 0% | 2023-02-27 | 2023-03-01
O | 1.3.4 |  |  | Validar los wireframes y prototipos con usuarios de prueba | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 3 | 190666.6667 |  |  | M,N | 0% | 2023-03-02 | 2023-03-03
P | 1.3.5 |  |  | Probar y validar de la interfaz con usuarios de prueba | 3 | 3 | 4 | 3.1667 | 1 | 278666.6667 |  |  | O | 0% | 2023-03-06 | 2023-03-07
- | 1.4 |  | Desarrollar segundo épica: gestión de productos | [6 empty] | 1496000 | 10000
Q | 1.4.1 |  |  | Desarrollar un catálogo de productos mas vendidos | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 400000 | 15000 |  | N | 0% | 2023-03-02 | 2023-03-03
R | 1.4.2 |  |  | Implementar un sistema de gestión de inventario | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 480000 | 11000 |  | Q | 0% | 2023-03-06 | 2023-03-07
S | 1.4.3 |  |  | Crear un filtrado de productos | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1 | 102666.6667 |  |  | R | 0% | 2023-03-08 | 2023-03-09
T | 1.4.4 |  |  | Desarrollar una descripcion de cada producto(proovedor, valor) | 3 | 3 | 4 | 3.1667 | 2 | 253333.3333 |  |  | R | 0% | 2023-03-08 | 2023-03-09
U | 1.4.5 |  |  | Desarrollar un sistema de busqueda de producto | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 3 | 260000 |  |  | Q | 0% | 2023-03-06 | 2023-03-07
- | 1.5 |  | Desarrollar tercera épica: gestión de ventas | [6 empty] | 686666.6667
V | 1.5.1 |  |  | Implementar un sistema de generación de facturas y recibos | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 1 | 190666.6667 |  |  | T | 0% | 2023-03-10 | 2023-03-11
X | 1.5.2 |  |  | Implementar un sistema de seguimiento y análisis de las ventas | 3 | 3 | 4 | 3.1667 | 2 | 253333.3333 |  |  | U | 0% | 2023-03-08 | 2023-03-09
Y | 1.5.3 |  |  | Desarrollar un panel de control para la gestión de ventas | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 3 | 140000 |  |  | S | 0% | 2023-03-10 | 2023-03-11
Z | 1.5.4 |  |  | Desarrollar un sistema de devolución de productos | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1 | 102666.6667 |  |  | V | 0% | 2023-03-13 | 2023-03-14

## Recursos
Recurso | Nombre | Cargo | Valor hora | Disponibilidad
1 | Eduard Cañon | Director de proyecto | 10000 | 3h
2 | Julian Leon | Desarrollador Senior | 15000 | 3h
3 | Daniel Ordoñez | Desarrollador Junior | 11000 | 3h
4 | Francisco Maturana | Tester | 8000 | 2h
5 | José Antonio Palacios Blanco | Analista | 6500 | 1/2h
6 | Fernando Torres | Asesor | 5000 | 1/2h

## Presupuesto
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
| 4150000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Arriendo | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Total costos | 16150000
Servicios | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
Equipos | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
Viaje | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
Licencias | 150000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total proyecto | 21852666.6667